## FP산정(간이법)
기능점수 산정 | < 산정 방법 > 아래 녹색부에 입력 시 FP산출이 자동 계산되며, 다음 시트 "SW개발비 산정"의 녹색부(기능점수당 단가)를 현행 단가로 입력 시 총 기능점수 및 개발원가가 자동 계산됨 다음으로 사업기간 산정표 파일의 기능점수 란에 여기서 계산된 "총 기능점수"를 기입하고, 1인 총 투입기간(해당 파일 아래 표 참조), 적정 개발 인력 수를 입력 하면 최종적으로 전체 개발기간(월)이 산정 됩니다.
기능명 |  |  |  | 데이터 및 트랜잭션 기능 | FP 산출 | 비고
①어플리케이션명 | ②세부 업무명 | ③단위프로세스명 | 단위프로세스 설명 | ④FP유형 | ⑤가중치
OOOO 프로그램 | AAA 설정 | AAA 설정 | AAA 설정을 위한 환경설정 및 키 파일 입력 | ILF | 7.5
| BBB 로그 및 채팅 | BBB 로그 및 채팅 | AAA 설정 결과 확인, 채팅 메시지 작성 및 전송 | EQ | 3.9
| CCC 기능 | CCC-CCC1 기능 | CCC 관리 모드 선택, 입출력 데이터 확인 | EQ | 3.9
|  | CCC2 기능 | 입출력 데이터 확인 | EQ | 3.9
|  | CCC3 기능 | 블록암호 입출력 데이터 확인, 검증 | EQ | 3.9
|  | CCC4 기능 | SHA 메시지 입출력 및 모듈 상태 확인 | EQ | 3.9
|  | CCC5 기능 | SHA 모드, MAC 길이 기반 메시지 입출력 확인 | EQ | 3.9
|  | CCC6 테스트 | 디지털 서명 알고리즘 선택 기반 메시지 확인 | EQ | 3.9

## SW개발비 산정
OOOOOOO 소프트웨어 개발비 산정
(소프트웨어사업 대가산정 가이드, 발주 시 최신년도. KOSA)
○ 개발원가 산정 | [8 empty] | (단위 : 원)
총기능점수 | 기능점수당 단가 |  | 보정계수 |  |  |  |  | 개발원가
|  |  | 규모 | 연계복잡성 | 성능 | 운영환경 | 보안성
34.8 | 553114 |  | 1.28 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 17989848.9592
합계(보정 후 개발원가) | [7 empty] | 17989848.9592
이윤 | [6 empty] | 20% | 3597969.7918
직접경비 | [7 empty] | 0
소프트웨어 개발비(부가세 별도) | [7 empty] | 21587818.751
○ 직접경비 | [8 empty] | (단위 : 원)
구분 | 산출내역 | [6 empty] | 금액
합 계 | [7 empty] | 0
○ 보정계수 산정
보정계수 구분 | 복잡도 및 난이도 수준 | [6 empty] | 보정계수
SW규모 | = 0.4057 x (log e(34.8) - 7.1978)^2 + 0.8878 (단, 500FP 미만 1.28, 3,000FP 초과 1.153 적용) | [6 empty] | 1.28
연계복잡성 | 1. 타 기관 연계 없음 | [6 empty] | 0.88 |  | 1. 타 기관 연계 없음 | 0.88
성능 요구수준 | 1. 응답성능에 대한 특별한 요구사항이 없다. | [6 empty] | 0.91 |  | 2. 1~2개의 타 기관 연계 | 0.94
운영환경 호환성 | 1. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 없다. | [6 empty] | 0.94 |  | 3. 3~5개의 타 기관 연계 | 1
보안성 요구수준 | 1. 암호화, 웹취약점 점검, 시큐어코딩, 개인정보보호 등 1가지 보안 요구사항이 포함되어 있다. | [6 empty] | 0.97 |  | 4. 6~10개의 타 기관 연계 | 1.06
[10 empty] | 5. 10개 초과의 타 기관 연계 | 1.12
○ FP 집계 | [9 empty] | 1. 응답성능에 대한 특별한 요구사항이 없다. | 0.91
구분 |  | ILF | EIF | EI | EO | EQ | 계 |  |  | 2. 응답성능에 대한 요구사항이 있으나 특별한 조치가 필요하지는 않다. | 0.95
기능수 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |  |  | 3. 응답시간이나 처리율이 피크타임(peak time)에 중요하며, 처리 시한이 명시되어 있다. | 1
기능점수 |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 34.8 |  |  | 4. 응답시간이나 처리율이 모든 업무시간에 중요하며, 처리 시한이 명시되어 있다. | 1.05
비중 |  | 21.55% | 0% | 0% | 0% | 78.45% | 100% |  |  | 5. 응답성능 요구수준이 엄격하여, 설계, 개발 또는 구현 단계에서 성능 분석도구 사용이 필요하다. | 1.09
[10 empty] | 1. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 없다. | 0.94
[10 empty] | 2. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 동일 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다. | 1
[10 empty] | 3. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 유사 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다. | 1.06
[10 empty] | 4. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 이질적인 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다. | 1.13
[10 empty] | 5. 항목 4에 더하여 일반적 산출물 이외에 장소에서 원활한 운영을 보장하기 위한 운영 절차의 문서화와 사전 모의훈련이 요구된다. | 1.19
[10 empty] | 1. 암호화, 웹취약점 점검, 시큐어코딩, 개인정보보호 등 1가지 보안 요구사항이 포함되어 있다. | 0.97
[10 empty] | 2. 2가지 요구사항이 포함되어 있다. | 1
[10 empty] | 3. 3가지 요구사항이 포함되어 있다. | 1.03
[10 empty] | 4. 4가지 항목이 모두 포함되어 있다. | 1.06
[10 empty] | 5. 5가지 이상의 보안 요구사항이 포함되어 있다. | 1.08
Note on D5: 기능점수당 단가의 출처: (소프트웨어사업 대가산정 가이드, 발주 시 최신년도. KOSA)

## (참조)보정계수
- "OOO 사업" 소프트웨어 개발비 산정 - FP방식(간이법)
○ 규모 보정계수
구분 | 산정방법
SW규모 | = 0.4057 x (log e(기능점수) - 7.1978)^2 + 0.8878 (단, 500FP 미만 1.28, 3,000FP 초과 1.153 적용)
○ 애플리케이션 복잡도 보정계수
구분 | 복잡도 및 난이도 수준 | 보정계수
연계복잡성 | 1. 타 기관 연계 없음 | 0.88
| 2. 1~2개의 타 기관 연계 | 0.94
| 3. 3~5개의 타 기관 연계 | 1
| 4. 6~10개의 타 기관 연계 | 1.06
| 5. 10개 초과의 타 기관 연계 | 1.12
성능 요구수준 | 1. 응답성능에 대한 특별한 요구사항이 없다. | 0.91
| 2. 응답성능에 대한 요구사항이 있으나 특별한 조치가 필요하지는 않다. | 0.95
| 3. 응답시간이나 처리율이 피크타임(peak time)에 중요하며, 처리 시한이 명시되어 있다. | 1
| 4. 응답시간이나 처리율이 모든 업무시간에 중요하며, 처리 시한이 명시되어 있다. | 1.05
| 5. 응답성능 요구수준이 엄격하여, 설계, 개발 또는 구현 단계에서 성능 분석도구 사용이 필요하다. | 1.09
운영환경 호환성 | 1. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 없다. | 0.94
| 2. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 동일 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다. | 1
| 3. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 유사 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다. | 1.06
| 4. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 이질적인 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다. | 1.13
| 5. 항목 4에 더하여 일반적 산출물 이외에 장소에서 원활한 운영을 보장하기 위한 운영 절차의 문서화와 사전 모의훈련이 요구된다. | 1.19
보안성 요구수준 | 1. 암호화, 웹취약점 점검, 시큐어코딩, 개인정보보호 등 1가지 보안 요구사항이 포함되어 있다. | 0.97
| 2. 2가지 요구사항이 포함되어 있다. | 1
| 3. 3가지 요구사항이 포함되어 있다. | 1.03
| 4. 4가지 항목이 모두 포함되어 있다. | 1.06
| 5. 5가지 이상의 보안 요구사항이 포함되어 있다. | 1.08